## Лист2
Договор
смета
тз
акт выполненных работ
счет фактура

## Лист1
|  | 1 | Маркетинг
Определение целей и задач
Анализ бизнеса заказчика
Анализ конкурентов
Этап работы | Время, часов
1. SEO-подготовка (семантическое ядро, иерархия контента) | 8—16 | 2 | SEO - подготовка
2. Техническое задание на сайт | 4—8 |  | Семантическое ядро (высокочастотные и низкочастотные запросы)
3. Проектирование сайта | 8—16 |  | Структура сайта (на основе анализа бизнеса, конкурентов и ключевых запросов)
Создание структуры воронки продаж на сайте
4. Визуальная концепция сайта | 8—16 |  | Иерархия контента на страницах (cjm)
5. Дизайн макетов основных страниц (главная + 7—10 внутренних) | 36—56 | 3 | Составление технического задания (на основе целей, задач и пожеланий от клиента)
6. Разработка основного функционала | 0—40 |  | Выбор CMS
7. HTML + JS верстка | 40—80 |  | Выбор модулей
8. Имплементация верстки и сборка шаблонов | 16—32 |  | Выбор фрэймворков
|  | 4 | Подготовка контента
Написание текстовых материалов
Проведение фото, -видео съемки
Подготовка иллюстраций
9. Наполнение сайта контентом | 0—28 | 5 | Прототипирование (проектирование) сайта
10. Тестирование | 0—4 |  | Организация структуры контента внутри блока | 3
11. Обучение заказчика администрированию | 0—4 |  | Организация блоков на странице согласно иерархии контента | 3
Итого | 120—304 |  | Организация взаимосвязи между блоками | 2
Создание сценариев взаимодействия с пользователем
|  | 6 | Визуальная концепция сайта
|  |  | Анализ "визуальных референсов" | 4
|  |  | Подбор цветов | 2
|  |  | Подбор шрифтовой гарнитуры | 2
|  |  | Композиция элементов внутри блока | 4
|  |  | Композиция блоков на странице | 4
|  |  | Визуализация сервисных элементов и страниц | 3
|  | 7 | Дизайн элементов и макетов (законченный дизайн сайта готовый к верстке)
|  |  | Создание цветовой палитры | 3
|  |  | Создание шрифтовой сетки | 3
|  |  | Создание графической сетки | 4
|  |  | Дизайн элементов | 36
|  |  | Дизайн блоков | 24
|  |  | Распределение блоков на странице по сетке согласно визуальной концепции (главная страница + 5 внутренних) | 10
Макетирование страниц на основе стилей главной страницы
|  | 8 | Анимация элементов сайта
|  |  | Создание анимаций микровзаимодействий | 4
|  |  | Создание анимаций элементов | 16
|  | 9 | Разработка функциональных элементов
Форма обратной связи
Интеграция с базами и сторонними ресурсами
Нестандартные элементы дизайна
|  | 9 | Front-end разработка
|  |  | Верстка страниц (html) | 24
|  |  | Стилизация страниц (css) | 8
|  |  | Адаптация страниц под разные устройства (css) | 8
|  |  | Разработка интерактивным элементов (js) | 20
|  |  | Анимирование элементов | 20
|  | 10 | Back-end разработка
Сборка html шаблонов на CMS
Интеграция функциональных модулей
Подключение аналитических модулей (аналитика, метрика, pixel)
|  | 11 | Наполнение сайта контентом
Заполнение страниц сайта текстами и картинками
|  | 12 | Тестирование
Выявление багов в работе сайта
Исправление выявленных багов
|  | 13 | Размещение сайта на сервере
Регистрация домена
Аренда хостинга
Размещение сайта на сервере
|  | 14 | Обучение администрированию

## Смета
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Маркетинг |  |  |  | 0
Определение целей и задач
Анализ бизнеса заказчика
Анализ конкурентов
2 | SEO - подготовка
Составление семантического ядра (высокочастотные и низкочастотные запросы)
Разработка структуры сайта (на основе анализа бизнеса, конкурентов и ключевых запросов)
Определение иерархии контента на страницах (cjm)
3 | Составление технического задания
Формулирование целей и задач сайта
Определение требований к CMS и подбор CMS
Определение переченя функциональных модулей
| Определение переченя необходимых к использованию фрэймворков |  |  |  |  | Перечень фрэймворков необходимых для функционирования сайта согласно задуманной концепции
Определение требований к хостингу
Определение технических требований к верстке страниц
Описание структуры сайта и иерархии контента
Описание требований по подготовке контента
| Перечень приобритаемых дополнительных лицензий на ПО и элементов у третьих лиц |  |  |  |  | Определение стороны и условий приобретения дополнительно необходимых модулей и компонентов для выполнения работ по сайту
Описание требований к визуальному оформлению
Определение перечня сторонних сервисов необходимых к интеграции в сайт
4 | Подготовка контента
| Написание текстовых материалов для сайта |  |  |  |  | Статьи для наполнения страниц сайта, заголовки, тезисы и абзацы объединенные общим смыслом и повествовательной линией
| Подготовка и проведение фото, -видео съемки |  |  |  |  | Серия обработанных и оптимизированных фотографий и смонтированный видеоматериал с цветокоррекцией для размещения на сайте
| Подготовка иллюстраций в графическом редакторе |  |  |  |  | Нарисованные в графическом редакторе иллюстрации для размещения на сайте
5 | Прототипирование (проектирование) сайта
Организация структуры контента внутри блока
Организация блоков на странице согласно иерархии контента
| Организация взаимосвязи между блоками |  |  |  |  | 176 | 16700 | 21710 | 17368
| Создание сценариев взаимодействия с пользователем |  |  |  |  | 123.3523 |  |  | 20390 | 50000 | 35000
6 | Визуальная концепция сайта |  |  |  |  | 115.8523
| Анализ "визуальных референсов" |  |  |  |  | 284.0909
| Подбор цветов |  |  |  |  | 198.8636
Подбор шрифтовой гарнитуры
| Композиция элементов внутри блока |  |  |  |  | 15909.0909
Композиция блоков на странице
Визуализация сервисных элементов и страниц
7 | Дизайн элементов и макетов (законченный дизайн сайта готовый к верстке)
Создание цветовой палитры
Создание шрифтовой сетки
Создание графической сетки
Дизайн элементов
Дизайн блоков
Распределение блоков на странице по сетке согласно визуальной концепции (главная страница + 5 внутренних)
Макетирование страниц на основе стилей главной страницы
8 | Анимация элементов сайта
Создание анимаций микровзаимодействий
Создание анимаций элементов
9 | Разработка функциональных элементов
Форма обратной связи
Интеграция с базами и сторонними ресурсами
Нестандартные элементы дизайна
9 | Front-end разработка
Верстка страниц (html)
Стилизация страниц (css)
Адаптация страниц под разные устройства (css)
Разработка интерактивным элементов (js)
Анимирование элементов
10 | Back-end разработка
Сборка html шаблонов на CMS
Интеграция функциональных модулей
Подключение аналитических модулей (аналитика, метрика, pixel)
11 | Наполнение сайта контентом
Заполнение страниц сайта текстами и картинками
12 | Тестирование
Выявление багов в работе сайта
Исправление выявленных багов
13 | Размещение сайта на сервере
Регистрация домена
Аренда хостинга
Размещение сайта на сервере
14 | Обучение администрированию

## Цены
№ п/п | Наименование
1 | Маркетинг
0 | Определение целей и задач
0 | Анализ бизнеса заказчика
0 | Анализ конкурентов
2 | SEO - подготовка
0 | Составление семантического ядра (высокочастотные и низкочастотные запросы)
0 | Разработка структуры сайта (на основе анализа бизнеса, конкурентов и ключевых запросов)
0 | Определение иерархии контента на страницах (cjm)
3 | Составление технического задания
0 | Формулирование целей и задач сайта
0 | Определение требований к CMS и подбор CMS
0 | Определение переченя функциональных модулей
0 | Определение переченя необходимых к использованию фрэймворков
0 | Определение требований к хостингу
0 | Определение технических требований к верстке страниц
0 | Описание структуры сайта и иерархии контента
0 | Описание требований по подготовке контента
0 | Перечень приобритаемых дополнительных лицензий на ПО и элементов у третьих лиц
0 | Описание требований к визуальному оформлению
0 | Определение перечня сторонних сервисов необходимых к интеграции в сайт
4 | Подготовка контента
0 | Написание текстовых материалов для сайта
0 | Подготовка и проведение фото, -видео съемки
0 | Подготовка иллюстраций в графическом редакторе
5 | Прототипирование (проектирование) сайта
0 | Организация структуры контента внутри блока
0 | Организация блоков на странице согласно иерархии контента
0 | Организация взаимосвязи между блоками
0 | Создание сценариев взаимодействия с пользователем
6 | Визуальная концепция сайта
0 | Анализ "визуальных референсов"
0 | Подбор цветов
0 | Подбор шрифтовой гарнитуры
0 | Композиция элементов внутри блока
0 | Композиция блоков на странице
0 | Визуализация сервисных элементов и страниц
7 | Дизайн элементов и макетов (законченный дизайн сайта готовый к верстке)
0 | Создание цветовой палитры
0 | Создание шрифтовой сетки
0 | Создание графической сетки
0 | Дизайн элементов
0 | Дизайн блоков
0 | Распределение блоков на странице по сетке согласно визуальной концепции (главная страница + 5 внутренних)
0 | Макетирование страниц на основе стилей главной страницы
8 | Анимация элементов сайта
0 | Создание анимаций микровзаимодействий
0 | Создание анимаций элементов
9 | Разработка функциональных элементов
0 | Форма обратной связи
0 | Интеграция с базами и сторонними ресурсами
0 | Нестандартные элементы дизайна
9 | Front-end разработка
0 | Верстка страниц (html)
0 | Стилизация страниц (css)
0 | Адаптация страниц под разные устройства (css)
0 | Разработка интерактивным элементов (js)
0 | Анимирование элементов
10 | Back-end разработка
0 | Сборка html шаблонов на CMS
0 | Интеграция функциональных модулей
0 | Подключение аналитических модулей (аналитика, метрика, pixel)
11 | Наполнение сайта контентом
0 | Заполнение страниц сайта текстами и картинками
12 | Тестирование
0 | Выявление багов в работе сайта
0 | Исправление выявленных багов
13 | Размещение сайта на сервере
0 | Регистрация домена
0 | Аренда хостинга
0 | Размещение сайта на сервере
14 | Обучение администрированию
0 | 0